## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市人事考试网上报名公共服务平台公务员招考系统升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 满足市委组织部对公务员招考政策需求为基础，以良好的用户体验和人性化的功能设计为目标，精准把握升级改造要求，对所涉及系统模块进行详细分析与设计，同时符合相应安全标准规范，使系统更加符合当前最新的政策需要，进一步提升我市公务员招考的服务能力。 |  |  | 按照项目计划安排，2021年12月15日通过政采中心网站发布招标公告，2022年1月5日开标，2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 45 | 45 | 0 |  | 10 | 0 |  | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
|  | 市级资金 | 45 | 45 |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 升级改造范围 | 涉及子系统和考试阶段 | 未完成 |  | 12.5 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
|  | 质量指标 | 项目验收 | 项目顺利验收 | 未完成 |  | 12.5 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
|  | 时效指标 | 升级改造完成率 | 各子系统升级改造完成情况 | 未完成 |  | 12.5 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
|  | 成本指标 | 2021年度项目预算经费 | 本项目总投资为50万元，根据市委网信办下达的《“天津市人大代表议案建议管理系统国产化建设项目”等9个项目投资计划的通知》，申请2021年度预算为45万元 | 未完成 |  | 12.5 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障公务员招录顺利完成 | 完成我市公务员招录工作 | 未完成 |  | 30 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目顺利验收 | 项目顺利验收 | 未完成 |  | 10 | 0 | 2022年1月29日签订合同，项目开工建设日期为2022年2、3月份。
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈雪冬 |  | 一级主任科员 |  |  | 市大数据管理中心 研发运维六中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日