## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京津国际贸易“单一窗口”通关物流协同服务平台系统开发项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 研发运维七中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开发“京津国际贸易‘单一窗口’通关物流协同服务平台”软件1套 |  |  | 12月30日发布招标公告；截至2022年2月底，完成项目公开招标工作，开展平台建设前期工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 117 | 117 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 2021年底发布招标公告，2022年1月21日完成招标工作，截至2月底资金尚未支出。改进措施：加快推进项目实施工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 117 | 117 | 0 |  | — | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增软件数量 | 1套 | 0 |  | 3 | 0 | 2022年1月21日完成招标工作，截至2月底资金尚未支出。改进措施：加快推进项目实施工作。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 0 |  | 3 | 0 | 2022年1月21日完成招标工作，截至2月底资金尚未支出。改进措施：加快推进项目实施工作。
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2022-11-01 | 正常推进实施中 |  | 22 | 22
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤117万元 | ≤117万元 |  | 22 | 22
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节省资金，避免重复性建设的隐患；信息促进，降低口岸监管成本 | 顺利进行 | 顺利进行 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高口岸通关便利化水平，提升口岸工作的效率和质量，促进口岸管理系统现代化 | 顺利进行 | 顺利进行 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | 未开展培训 |  | 4 | 0 | 2022年1月21日完成招标工作，截至2月底资金尚未支出。改进措施：加快推进项目实施工作。
|  |  | 需求单位满意度 | ≥90% |  |  | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许琳 |  | 职员 |  |  | 天津市大数据管理中心研发运维七中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日