## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 退役军人事务部门视频会议系统建设项目（一期）
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 研发运维七中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：建设一套覆盖天津市退役军人事务局及局属事业单位的视频会议系统。 |  |  | 目标1：项目于11月22日下达资金，年底前正在开展项目采购工作。截至2022年2月底，项目推进实施中。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 86 | 86 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 11月22日项目下达资金，截至2月底，资金尚未支出。改进措施：项目资金到位后尽快完成招标并支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 86 | 86 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增硬件数量 | =17台 | 0 |  | 3 | 0 | 11月22日下达资金，年底前未完工；截至2022年2月底，开展项目采购工作。改进措施：加快项目实施，资金到位后尽快采购和施工。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 0 |  | 3 | 0 | 11月22日下达资金，截至2022年2月底正在进行公开招标。改进措施：加快项目实施，严格把控产品和施工的质量。
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | ≤2022.06 | 正常推进实施中 |  | 22 | 22
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤86万元 | ≤86万元 |  | 22 | 22
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 实现对退役军人的精细化服务，改善退役军人服务保障水平，提高各级退役军人事务部门整体的工作效率 | 顺利进行 | 顺利进行 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 未开展培训 |  | 4 | 0 | 11月22日下达资金，年底前未完工；截至2022年2月底正在进行采购工作。改进措施：加快项目采购和实施。
|  |  | 需求提出单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 80
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王煜程 |  | 职员 |  |  | 天津市大数据管理中心研发运维七中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日