## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年市大数据管理中心运维类项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保障信息化项目正常运行，提高信息化服务水平。 |  |  | 截至2023年4月底，中心所有运维期项目均正常开展，信息化项目正常运行，信息化服务水平保持较高标准。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5500 | 5500 | 5415.9187 | 10 | 9.85 | 98.47% | 跨年运维项目，有剩余尾款未执行，截至2023年4月底未验收的运维项目均正常开展中。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 5500 | 5500 | 5415.9187 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运维项目数量 | =56个 | 39个 | 3 | 0 | 中心严格按照《天津市政务信息化项目建设管理办法》，对经市委网信办批复立项的项目进行运维。根据中心财规处使用2022年运维资金项目个数明细，实际完成运维项目数量39个。
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | 95% | 22 | 22
|  | 时效指标 | 服务周期 | =12个月 | 12个月 | 22 | 22
|  | 成本指标 | 服务购置成本 | =5500万元 | 5415.918688万元 | 3 | 0 | 跨年运维项目，有剩余尾款未执行，截至2023年4月底未验收的运维项目均正常开展中。
|  | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 系统运行稳定性 | ≥90% | 90% | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.85