## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国家“互联网+监管”多级联动应用天津试点项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强监管工作规范化，提升基层监管执法水平 |  |  | 不断完善天津“互联网+监管”系统功能，截至2022年底建设完成新增监管事项等子系统建设，不断开展监管事项标准化工作，至2023年4月，建立法律法规查询子系统，推进监管事项“查漏补缺”工作，应用场景方面“非法网约车”等风险预警模型为基层执法不断提供信息化支撑。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 149 | 149 | 147.004 | 10 | 9.9 | 0.99 | 一、截至2023年4月底，共支付147.004万元，分别是2022年合同首付款146.274万元、专家评审费0.12万元、合同法审费0.61万元，实际执行费用147.004万元，执行率99%。 二、偏差明细：2022年项目预算149万元。合同首付款支付总额按总支付额30%计算，为146.274万元已全部支付。专家费预估0.12万元（实际支付0.12万元，偏差0万元）。合同法审费0.61万元（实际支付0.61万元，偏差0万元）。 三、偏差原因：全年预算应大于实际执行金额。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 149 | 149 | 147.004 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 数据治理服务 | 5 | 5 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 每日在线人数 | ≥10 | 200 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 日平均运行时间 | 不间断24小时 | 不间断24小时 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤149 | 147.004 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 提高网约车营商环境 | 满足交委日常对非法网约车现场执法需求，提供信息化支撑 | 全市网约车合规率达到80%以上 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 产生执法线索准确率 | 以用户报告为参考，获得培训对象部门认可 | 相关成果获得执法单位认可，国办在全国培训会中对建设经验予以推广 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9