## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市妇女法律心理帮助管理系统
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过信息管理平台实现全市、区妇女法律心理帮助中心统一管理、咨询案件的及时掌握，实现法律帮助、心理测试等方面的系统支持 |  |  | 截止2022年底前，完成了系统开发工作，进入试运行阶段。实现了年度既定总体目标。截至2023年4月底，已完成培训工作。项目计划于2023年5月竣工验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8.9 | 8.9 | 5.626 | 10 | 6.3 | 63% | 2022年7月支付合同首款。项目于2023年5月竣工验收，依据项目合同，终验后支付剩余款项，预计近期支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 8.9 | 8。9 | 5.626 | — | — | 63%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 建设成本 | ≤8.9万元 | 5.626 | 15 | 15 | 截至2022年底，已支付首付款；计划于2023年5月竣工验收，验收后支付剩余款项。
|  | 数量指标 | 新增软件数量 | =1 | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 | ≤7天 | 7天 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提高妇女儿童法律咨询率 | ≥5% | 5% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96.3