## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市信访业务办理系统项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深化惠民服务体系，给予百姓畅通便捷、务实高效、规范有序、权威管用的服务体验。深化信息系统应用，完善创新信访业务办理程序，打造天津市信访工作新方式、业务新流程、工作新场景。整合创建全市信访工作考核体系，提升监督管控效能。 |  |  | 截至2022年12月底，项目已完成申报立项，并完成软件开发、项目监理的招标工作。截至2023年4月底，该项目已完成合同签订工作，并正式开始建设，已初步确认项目需求规格、概要设计、详细设计等重要建设资料。为加快项目进度，采用模型迭代方式，边开发边修改完善，已完成第一次模型建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2022年10月26日，我中心收到市委网信办《关于下达市大数据管理中心2022年第六批投资计划的通知》（津党网批复（信息化）〔2022〕60号），首次下达投资金额75万元，因距离年终财政封账时间较短，及公开招标所需时间较长，未能在封账之前支付。截至2023年4月底，已支付72.003万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 75 | 0 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 接口数量 | ˃=6 | 6 | 10 | 10 | 2022年10月26日，我中心收到市委网信办《关于下达市大数据管理中心2022年第六批投资计划的通知》（津党网批复（信息化）〔2022〕60号），首次下达投资金额75万元，因距离2022年终时间较短，及公开招标所需时间较长，加之疫情影响，未能完成全部招标工作。截至2023年4月底，已签订项目合同，且按照模型迭代方法加快项目建设进度，已对接实现主要接口的开发工作。
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 系统最终验收˂=100 | 0 | 10 | 10 | 2022年10月26日，我中心收到市委网信办《关于下达市大数据管理中心2022年第六批投资计划的通知》（津党网批复（信息化）〔2022〕60号），首次下达投资金额75万元，因距离2022年终时间较短，及公开招标所需时间较长，加之疫情影响，未能完成全部招标工作。截至2023年4月底，已签订项目合同，且按照模型迭代方法加快项目建设进度，已开发完成部分核心业务功能模块。
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 根据项目工期制定，总工期9个月 | 1 | 10 | 10 | 2023年3月13日签订合同，已开发建设1个月时间。
|  | 成本指标 | 建设成本 | ˂=75 | 0 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升工作效能，满足信访业务需求。 | 提升工作效能，满足信访业务需求。 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 我市各级信访部门 | 对系统功能和操作使用等满意度 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90