## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市交通运输综合行政执法指挥办案平台
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成13个应用系统，1个数据支撑系统的全部开发应用 |  |  | 完成了该项目年度总体预期目标，完成了13个应用系统，1个数据支撑系统的全部开发应用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 160 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0% | 该项目建设资金支付流程严格按照中心相关规定执行，依据合同约定已支付合同首款，2022年批复预算为项目后续款项。项目于2022年12月23日通过初步验收，现正在试运行阶段，拟2023年6月底完成终验，终验后按合同支付后续款项。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 160 | 160 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应用软件开发 | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程系统开发合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 应用软件开发时间 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10 | 2022年6月，中央网信办、市委网信办先后下发了关于CentOS操作系统停用、云服务商原CentOS操作系统向国产化迁移的通知，导致已开发完成的主体模块超半数需要二次适配；加之疫情封控造成开发团队人员不整，后续开发工作无法正常展开。基于以上特殊情况，2022年8月项目承建单位提出申请延期初步验收至2022年12月底，经项目监理和使用单位共同确认，报研发运维管理处备案后，市委网信办同意了该申请。
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤160万元 | 0万元 | 5 | 5 | 该项目建设资金支付流程严格按照中心相关规定执行：已经完成项目年度总体建设目标，项目2022年12月23日通过初步验收，现正在试运行阶段，拟2023年6月底完成终验，确保当年预算资金当年支付完毕。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 辅助决策能力提升情况 | 该项目全部建设完成后，社会效益凸显，可以改革交通运输执法体制，创新建立与现代社会发展相适应的治理方式，进一步提高交通治理水平，不断地优化交通运输环境，实现对交通运输的“科学、严格、精细、长效”治理，提升社会综合竞争力。 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90