## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市生态环境局机动车环境监控平台升级改造
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 升级改造天津市生态环境局机动车环境监控平台，填补系统功能空白，实现机动车检验内容、程序的完善。 |  |  | 完成合同签订并进行功能开发，截至2023年4月底已按合同规定完成项目建设内容和基于市生态局本地平台部署，并完成初步验收进入试运行阶段。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 84 | 84 | 27.069 | 10 | 3.2 | 0.32 | 全年预算数按照项目建设软件开发批复费用全额拨付，全年执行数按照合同约定30%付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 84 | 84 | 27.069 | — | — | 0.3
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造子系统数量 | ＝10个 | 6个 | 5 | 0 | 项目于2022年11月10日完成合同签订，截止2022年底产出数量较少，按照工期约定于2023年稳步推进。
|  | 质量指标 | 达到设计性能指标 | ＝100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 提高了检测效率、降低检测时间 | 较好满足 | 较好的提高了检验效率 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤93万元 | 实际成本低于93万 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提升公众满意度 | 较好满足 | 公共比较满意 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 88.2