## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市城市信息模型（CIM）平台（一期）
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展平台建设，完成平台架构设计、数据资源收集整理等工作，形成阶段性成果。 |  |  | 启动项目建设，初步编制数据编目、接口等8项CIM技术规范。整合部分二维数据，整理部分三维模型数据，初步搭建原型系统和2个CIM+应用系统原型设计。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 550 | 550 | 516.72 | 10 | 9.4 | 94% | 通过政府采购招标，中标价格低于投资预算，按照合同支付首付30%款项为全年执行数。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 550 | 550 | 516.72 | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 软件购置成本 | ≤550 | 500.97 | 10 | 10 | 平台开发合同的首付款30%为500.97万元
|  | 数量指标 | 阶段性成果 | ≥30% | 30% | 25 | 25
|  | 质量指标 | 符合方案、标准或规范 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成按时性 | 2022年12月之前完成 | 2022-11-17 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务管理能力 | 持续提升 | 持续提升 | 30 | 24 | 项目建设实施中，按照合同要求，完成项目建设内容，验收后，达到预期社会效益指标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户单位满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.4