## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市矛盾纠纷调处信息化系统建设项目（一期）
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成天津市矛盾纠纷调处信息化系统开发、集成和部署工作；完成天津市各级矛调中心及相关单位接入工作 |  |  | 1、完成天津市矛盾纠纷调处信息化系统开发、集成和部署工作； 2、为来访群众提供便捷的服务，在市、区两级矛调中心实现自动叫号服务。 3、搭建矛调事件库、矛调中心调解员库、政策法规库等专业数据库。 4、完善全市联动的矛盾调处机制，科学规范定制调处流程。 5、整合相关信息系统，打通“津心办”和“津治通”平台。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 187.95 | 187.95 | 187.95 | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 187.95 | 187.95 | 187.95 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 工程完工时间 | 2021年12月30日前完工 | 2021年12月9日已完工 | 10 | 8 | 无
|  | 时效指标 | 项目建设费用 | ≤187.95万 | 187.95万 | 15 | 15 | 无
|  | 成本指标 | 子系统建设数量 | =10个 | 10个 | 15 | 15 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 系统互联互通覆盖面 | 市区街乡镇矛调中心和市区两级委办局接入矛调系统单位数量>500家 | 市区街乡镇矛调中心和市区两级委办局接入矛调系统单位数量=823家 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度>=90% | 服务对象满意度>=90% | 10 | 10 | 实际提供的服务与服务对象期望有细小差距，将与服务对象针对系统使用情况多沟通，提高服务质量。
总分 | [5 empty] | 100 | 98