## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市企业电子统计台账系统建设项目-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成“天津市企业电子统计台账系统建设项目”软件开发年度任务 |  |  | 完成“天津市企业电子统计台账系统建设项目”软件开发年度任务.截止到2023年4月底已完成初步验收
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 69 | 69 | 4.035 | 10 | 0.58478 | 5.848% | 项目于2022年9月27日下达资金计划，2022年10月31日发布公开招标公告，2022年11月21日发布采购中标公告，2022年12月14日签订合同，签订期间新冠疫情全面爆发，物流受阻，合同发票未能及时到位。财政资金返还后已及时支出。已于2023年5月11日财政资金返回后按照合同约定支出57.84万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 69 | 69 | 4.035 | — | — | 5.848%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增系统数量 | =1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 项目采购数量 | ≤5包 | 5包 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 硬件验收合格率 | =100% | 100% | 2 | 0 | 当年建设中未验收，加快项目建设。
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2023.09 | 2023.09 | 14 | 14
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤69万元 | 69万元 | 14 | 14
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推进企业数据化、信息化应用 | 提升企业信息化水平 | 提升企业信息化水平 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 需求单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 88.5848