## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市“双随机、一公开”监管工作平台建设项目一期
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设全市统一的“双随机、一公开”监管工作信息化平台，为抽查检查、结果集中统一公示和综合运用提供技术支撑。规范计划制定、名单抽取、结果公示、数据存档等各项抽查检查工作程序，做到全程留痕、责任可追溯。实现“双随机、一公开”工作全流程覆盖。 与相关系统数据对接，实现接口管理。与各部门已经建设并使用的“双随机、一公开”相关系统中部分必要的系统整合融合，实现数据对接。 |  |  | 完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 130 | 130 | 122.39 | 10 | 9.4146 | 94.15% | 因成交服务方原因，项目第3包第二笔合同款5.60万元未付出。项目部分其他费用尚未发生，故未支付。 2023年根据相关安排支付项目第3包第二笔合同款5.60万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 130 | 130 | 122.39 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建成系统数量 | =1套 | =1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统性能 | 满足设计方案性能指标要求 | 完全满足设计方案性能指标要求 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 7个月 | 10.5个月 | 5 | 3.3 | 因政务云资源提供时间较晚、根据相关要求更换操作系统软件、根据安全相关要求修改软件、系统对接相关问题等，项目延期
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤130.00万元 | ＜130.00万元 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 提升市场监管人员的检查效率，降低相关部门的检查行政成本，减轻企业负担，降低制度性交易成本，强化信用监管，优化营商环境 | 提升市场监管人员的检查效率，降低相关部门的检查行政成本，减轻企业负担，降低制度性交易成本，强化信用监管，优化营商环境 | 有效提升市场监管人员的检查效率，降低相关部门的检查行政成本，减轻企业负担，降低制度性交易成本，强化信用监管，优化营商环境 | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户使用满意度 | 满足用户对平台的功能、性能要求 | 完全满足用户对平台的功能、性能要求 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.7146