## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津单用途预付卡监管服务平台
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 实现设立主体资格管理、资金管理查询、联合惩戒、投诉举报、信用管理等功能。 |  |  | 实现设立主体资格管理、资金管理查询、联合惩戒、投诉举报、信用管理等功能。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 37 | 37 | 30.158 | 10 | 8.2 | 81.5% | 原因：实际中标价格低于预算数
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 37 | 37 | 30.158 | 10 | 8.2 | 81.5%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目支出 | ≤37 | 30.158 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 建成系统数量 | 1 | 1 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 达到设计性能指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 | 2023.09月前完工 | 系统建设已完成，基本具备验收条件 | 10 | 8 | 按照建设计划2023年9月完工
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 减少消费者投诉 | 减少消费者投诉 | 系统功能基本达到减少消费者投诉的要求 | 30 | 24 | 目前针对预付卡管理的办法暂未出台，影响系统的推广使用
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 提升用户满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.2