## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市健康码+场所码综合应用管理系统和基础支撑工程项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 满足全市千万级常住人口以及数百万外地来津流动人员健康码、场所码日常亮码、扫码需求。 |  |  | 满足全市千万级常住人口以及数百万外地来津流动人员健康码、场所码日常亮码、扫码需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 213 | 213 | 0.365 | 10 | 0.017136 | 0.1714% | 2022年12月1日完成项目招标评审会，由于我市发生新冠肺炎疫情，项目合同于2022年12月26日完成签订，财务已封账，未支付相关款项。2023年1月8日起全国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，项目部分建设内容需要核减，截至2023年4月尚未支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 213 | 213 | 0.365 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 集中统一监控平台采购数量 | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 反映系统每秒最大完成请求数量 | ≥30000TPS | 30000TPS | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | ≤30分钟 | 0 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目采购成本 | ≤213万元 | 211.418万元 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 日平均访问次数 | ≥2000万次 | 约2500万次 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 反映使用人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90