## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市公路“以奖代补”考核数据支撑系统
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 打通财政部门和交通部门数据藩篱，改变过去信息不对称、不共享问题。 |  |  | 打通了财政部门和交通部门的数据通道，实现了数据共享。 1、截至2022年底前完成项目初验，进入试运行； 2、截至2023年4月底完成培训工作。（2023年5月完成项目终验）。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 186.5 | 186.5 | 0 | 10 | 0 | 0% | 此项目为跨年项目，2021年12月签订合同，并支付首付款项，项目建设工期12个月，2022年10月完成项目初验，按规定需试运行3-6个月。2023年5月已完成项目终验，计划在近期支付剩余款项。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 186.5 | 186.5 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务业务人员数量 | ＜1200人 | 支持1200人在线 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 根据项目工期制定，总工期12个月 | 10个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤186.5万元 | 0 | 10 | 10 | 此项目为跨年项目，2021年12月签订合同，并支付首付款项，项目建设工期12个月，2022年10月完成项目初验，按规定需试运行3-6个月。2023年5月已完成项目终验，计划在近期支付剩余款项。2022年度未动用此项预算。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 建设及养护资金及时拨付到位，资金规范管理，保障政策执行到位。 | 建设及养护资金及时拨付到位，资金规范管理，保障政策执行到位。 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 我市交通及财政部门 | 我市交通及财政部门 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90