## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市道路运输综合信息平台
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 深入推进“放管服”改革，开创道路运输行业新局面和转变政府职能；加快推进道路运输监管能力现代化，加快转变政府职能和提升政府治理效能；全面提升道路运输信息服务供给能力，营造便民利企政务环境和办好民生实事。 |  |  | 本项目为跨年度项目。 1、截至2022年年底完成招标和合同签订工作； 2、截至2023年4月底完成项目需求分析、概要设计、详细设计及数据库设计，并初步搭建系统框架。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 89 | 89 | 84.684 | 10 | 9.5 | 95.2% | 存在资金计划额度与实际招标金额偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 89 | 89 | 84.684 | — | — | 95.2%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务业务人员数量 | ＜1200人 | 支持1200人在线 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≤100% | 0% | 10 | 10 | 本项指标要求初步完成系统框架搭建。该项目为跨年项目。项目于2022年12月签订合同开工建设，总工期为12个月。在2022年内实际建设期为1个月，按进度计划已完成当月工作目标。年内未实现框架搭建目标。 截至2023年4月底完成项目需求分析、概要设计、详细设计及数据库设计，并初步搭建系统框架。
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | ≤12个月 | 1个月 | 10 | 10 | 本项目为跨年度项目，本项指标为项目建设总工期控制在12个月以内。 项目于2022年12月签订合同并开工建设，在2022年内实际建设期为1个月，按进度计划已完成当月工作目标。 截至2023年4月底完成项目需求分析、概要设计、详细设计及数据库设计，并初步搭建系统框架。
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤89万元 | 84.684万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 极大提高道路运输体系的信息化水平 | （1）增强政务服务能力，提升行业服务质量； （2）有效维护市场环境，促进行业安全发展； | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 道路运输企业、从业人员、道路运输管理人员 | 道路运输企业、从业人员、道路运输管理人员满意 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5