## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市数据安全监督管理平台
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过信息化手段，提升对本市数据安全监测、个人数据安全监测的辅助决策能力 |  |  | 已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 300 | 10 | 6 | 0.6 | 因承建单位无法按时足额开具发票，剩余200万元资金未完成支付。已于2023年5月31日完成了2022年度全部资金的支付工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 500 | 500 | 300 | — | — | 0.6
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增设备数量 | ≤9台 | 9台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤6月 | 6月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 10个软件系统的部分功能开发成本 | <500万元 | 500万元 | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 辅助决策能力提升 | ≥60% | 60% | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96