## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市防指天津市疫苗接种态势感知平台建设项目-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开发“天津市疫苗接种态势感知平台”软件1套 |  |  | “天津市疫苗接种态势感知平台”软件已完成开发工作。截至2023年4月底已完成项目竣工验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 220.48 | 220.48 | 189.89 | 10 | 8.6126 | 86.13% | 项目于2022年3月10日下达第二批资金计划，竣工验收后新冠疫情全面爆发，物流受阻，软件开发合同发票未能及时到位。财政资金返还后已及时支出。已于2023年5月22日财政资金返回后按照合同约定支出28.35万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 220.48 | 220.48 | 189.89 | — | — | 86.13%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增软件数量 | =1套 | 1套 | 10 | 10
|  |  | 项目采购数量 | ≤5包 | 5包 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2022.08之前完成 | 2022.08之前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤220.48万元 | 220.48万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障全市疫苗接种工作顺利进行 | 顺利进行 | 顺利进行 | 30 | 30 | 平台功能建设满足项目需求，但对用户临时提出的业务需求支撑能力有待提高。在后续运维过程中，逐步增加平台功能。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 平台使用培训人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6126