## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社会治理系统自建区融合项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 本项目旨在构建精细化服务、信息化支撑、开放共享的社会治理融合平台，形成社会治理融合平台统一门户、统一移动APP、统一用户管理体系，实现全市基层社会治理体系数据统筹规划，统一管理，搭建开放体系结构框架，承载多元化业务功能，提升基层治理数字化、智能化和智慧化程度。 |  |  | 已完成，社会治理系统自建区融合项目实现既定目标，并稳定运行，项目于2023年2月7日完成终验。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 72 | 72 | 70.822 | 10 | 9.8 | 98.4% | 根据实际签订合同金额按比例支付，与资金下达数相比有结余。
|  | 其中：中央补助 | — | — | — | — | — | —
|  | 市级资金 | 72 | 72 | 70.822 | — | — | 98.4%
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 统一门户入口 | ≥2个自建区 | 4 | 15 | 15 | —
|  | 质量指标 | 信息安全等级保护 | 本项目需要符合《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》第三级的设计要求 | 通过等保三级2.0测评 | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 应用软件开发集成工期 | ≤5个月 | 5个月 | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 应用软件开发集成预算金额 | ≤72万元 | 70.822万元 | 15 | 15 | —
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 应用数量提升 | ≥3个 | 72个 | 30 | 30 | —
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 融合工作满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | —
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8