## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国际贸易通关数据服务中新示范平台项目-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成“国际贸易通关数据服务中新示范平台项目”软件开发年度任务 |  |  | 项目2022年底建设工作顺利推进。2023年4月底完成建设、测试和部署上线，5月31日通过初验。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 90.748 | 10 | 9.5 | 94.5% | 2022年8月26日签订合同，按照合同要求支付首付款后，剩余资金为正常结余。改进措施：推进项目实施，加快后期款项支付进度。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 96 | 96 | 90.748 | — | — | 94.5%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 15台 | 15台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 硬件验收合格率 | 80% | 0 | 4 | 0 | 项目建设期，未进行验收。
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2023年4月之前完成 | 2023年4月完成 | 13 | 13
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤96万元 | 96万元 | 13 | 13
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 增强国际经济合作和竞争新优势，有利于推动天津北方国际航运中心核心功能区建设，服务贸易高质量发展。 | 顺利进行 | 顺利进行 | 30 | 30 | 项目处于建设阶段，下一步将加大应用推广力度。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 需求单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5