## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市智慧科协——“四服务”信息化平台项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建立天津市科协统一平台，除了新建内容，还会把现有的其它系统整合进来，形成统一的平台。 |  |  | 该项目2022年12月签订合同，2023年4月底已基本完成合同中约定的建设内容，5月完成项目初验。目前，系统已进入试运行阶段，计划9月初进行项目终验。实现了年度总体目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 72 | 72 | 67.685 | 10 | 9.4007 | 94.01% | 项目中标金额为223.8万元，已按照合同约定支付30%首付款和专家评审费。计划2023年9月完成验收，并支付项目尾款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 72 | 72 | 67.685 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务业务人员数量 | <10000人 | 0 | 2 | 2 | 该项目2022年12月1日与中标单位签订合同，2023年4月底已基本完成合同中约定的建设内容，5月23日完成项目初验。目前，系统已进入试运行阶段，计划9月进行项目终验。本项指标在系统上线后可实现。
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≧80% | 100% | 15 | 15 | 2023年5月23日项目已通过初验
|  | 时效指标 | 工程验收通过率 | 6个月完成 | 1个月 | 15 | 15 | 该项目2022年12月1日与中标单位签订合同，2023年4月底已基本完成合同中约定的建设内容，5月23日完成项目初验。目前，系统已进入试运行阶段，计划9月进行项目终验。本项指标在系统上线后可实现。截止2022年底，项目完成1个月。
|  | 成本指标 | 建设成本（万元） | ≦72 | 67.685 | 18 | 18
| 效益指标 （50分） | 社会效益指标 | 实现对广大科技工作者线上线下的团结组织和思想政治引领 | 搭建科技工作者的科技成果与产业技术需求对接平台，促进科技与经济融合，提升科技创新能力和水平。 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 我市科协及相关协会 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4007