## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市放心农产品质量安全监管平台建设项目-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标内容1完成“天津市放心农产品质量安全监管平台”建设年度任务 |  |  | 已完成“天津市放心农产品质量安全监管平台”申报立项、招标采购等全部年度建设任务。截至2023年4月底正在顺利推进项目建设实施。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 | 0.18 | 10 | 0 | 0.3273% | 项目于10月26日下达资金计划，11月11日发布公开招标公告，12月5日发布采购中标公告，2023年1月3日签订合同，签订期间新冠疫情全面爆发，未能最大限度缩短时间。措施：财政资金返还后及时支出。已于2023年5月11日财政资金返回后按照合同约定支出首付款项53.85万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 55 | 55 | 0.18 | — | — | 0.3273%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目采购数量 | ≤4包 | 4包 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目采购质量 | =100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2024年2月前 | 2024年2月前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤55万元 | 55万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 支撑放心农产品质量安全监管工作顺利开展 | 顺利进行 | 顺利进行 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 需求单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90