## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市一体化政务服务能力（政务一网通）统一身份认证专项整改项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成天津市上传至国家平台落库的个人用户注册数占天津市常驻人口数量70%以上 |  |  | 已完成。截至2022年底，市统一身份认证平台实名注册用户数量1673万，占我市常住人口120%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 10 | 10 | 100% | —
|  | 其中：中央补助 | — | — | — | — | — | —
|  | 市级资金 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 事项对接数量 | ≥200个 | 200个 | 20 | 20 | —
|  | 质量指标 | 系统性能 | ≥2000tps | 2000tps | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 系统故障恢复处理时间 | ≤3小时 | ≤3小时 | 10 | 10 | —
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤141万 | 138.2 | 10 | 10 | —
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥1000万人 | 1500万人 | 30 | 30 | —
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥60% | 90% | 10 | 10 | —
总分 | [5 empty] | 100 | 100