## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津“城市大脑”中枢系统建设项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 335.17 |  |  | 由于疫情原因，项目组部分人员无法来津进行项目验收，资金年底收回，2023年4月23日完成项目验收，后续将完成项目后续支出。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 335.17 | 335.17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 由于疫情原因，项目组部分人员无法来津进行项目验收，资金年底收回，2023年4月23日完成项目验收，后续将完成项目后续支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 335.17 | 335.17 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点场景接入数量 | ≥4个 | 8 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统稳定性 | ≥99.7% | 99.7% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障恢复处理时间 | ≤4小时 | 1小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | 335.17 | 335.17 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥2万 | 3万 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥60% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90