## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市生态环境局保护综合管理信息平台企业环境信息依法披露系统建设项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 升级改造天津市生态环境保护综合管理信息平台，新增企业环境信息依法披露模块，落实国家相关要求。 |  |  | 完成合同签订并进行功能开发，截至2023年4月底已按合同规定完成项目建设内容和基于政务云部署。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目于2022年12月完成招标，2023年签订合同，2022年度不涉及付款
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 49 | 49 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 开发系统数量 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | 项目于2022年12月完成招标,截止2022年底只完成部分内容开发，2023按照项目建设计划完成建设内容。
|  | 质量指标 | 达到设计性能指标 | 较好满足 | 完成功能指标设定 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 满足企业披露环境信息的时效要求 | 较好满足 | 在时效要求内完成相关内容 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤49万元 | 实际成本低于49万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为构建我市环境领域社会监管体系提供信息化支撑 | 较好满足 | 按照要求对环境领域社会监管提供一定的支持 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 较好满足 | 使用方比较满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90