## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市中学生综合素质评价信息管理平台升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 升级优化平台功能，实现全市普通初中学生综合素质评价管理 |  |  | 本项目于2022年12月完成招标工作，于2022年12月14日与各分包中标单位签订项目合同并支付了首付款，项目按期完成建设，3月3日完成初步验收并开展系统试运行，试运行期3个月内系统运行正常，研发运维三中心准备项目终验相关材料组织专家进行竣工验收。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 29 | 29 | 11.2348 |  | 10 | 3.9 | 38.74% | 本项目于2022年12月完成招标工作，于2022年12月14日与各分包中标单位签订项目合同并支付了首付款，项目按期完成建设，3月3日完成初步验收并开展系统试运行，试运行期3个月内系统运行正常，研发运维三中心准备项目终验相关材料组织专家进行竣工验收。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 29 | 29 | 11.2348 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统开发功能数量 | =100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收通过率 | =100% | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤4个月 | 4个月 |  | 13 | 13
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤29万元 | 11.2348万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 综合素质评价管理覆盖范围 | =100% | 100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 负责人员满意度 | ≥95% | 97% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9