## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市人大代表议案建议管理系统国产化建设项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 实现统一在线编辑、移动端安全管理等功能，保证移动端的数据安全，为市人大工作人员移动办公平台提供安全保护。 |  |  | 项目于2022年10月25日通过竣工验收。实现了建议交办、退转、答复、反馈各环节流程的线上流转，进一步加强了市人大、市政府、两院、群团等部门的业务联动，为市人大代表履职提供了有利的信息化支撑，全面提升了代表建议办理实效。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 77 | 77 | 77 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 77 | 77 | 77 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目建设费用 | ≤77万元 | 77万元 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 配套应用软件及开发适配 | =1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | =100% | 已通过竣工验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 用户培训时间 | 2022年4月20日前完成用户使用培训 | 已完成培训计划 | 10 | 8 | 由于培训人数较多，根据市人大安排分期培训，未完成时间有所延后。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升议案建议办理效率 | 实现议案建议的线上办理 | 实现议案建议的线上办理，助力市人民代表大会顺利召开并圆满闭幕。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 市人大工作人员满意度 | 用户使用报告 | 较好 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98