## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市大件运输并联许可系统升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 整合跨省和省内业务实现大件许可“一网通办”。 |  |  | 本项目为跨年度项目。 1、截至2022年年底前完成招标和合同签订工作，支付合同首付款； 2、截至2023年4月底完成项目需求分析、概要设计、详细设计及数据库设计，并初步搭建系统框架。 3、项目于2023年5月完成初验，预计2023年内完成项目终验和剩余款项支付工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 66 | 66 | 22.234 | 10 | 3.4 | 33.7% | 本项目总预算74万元，2022年度预算是按照总预算的89%比例拨付，按照合同约定签订合同后支付20%首付款，本项目是2022年10月签订合同，建设工期6个月 ，因属于跨年项目，故2022年仅支付首付款。项目于2023年5月完成初验，预计2023年内完成项目终验和剩余款项支付工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 66 | 66 | 22.234 | — | — | 33.7%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 接口数量 | ≥8个 | 10个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≤100% | 0% | 10 | 10 | 2022年10月签订合同，建设工期为6个月，在2022年尚未完成项目验收工作。项目于2023年5月完成初验，预计2023年内完成项目终验和剩余款项支付工作
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | ≤6个月 | 2个月 | 10 | 10 | 2022年10月签订合同，建设工期为6个月，为跨年项目。在2022年尚未完成项目验收工作。项目于2023年5月完成初验，预计2023年内完成项目终验和剩余款项支付工作
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤66万元 | 22.234万元 | 10 | 10 | 本项目总预算74万元，2022年度预算是按照总预算的89%比例拨付，按照合同约定签订合同后支付20%首付款，本项目是2022年10月签订合同，建设工期6个月 ，因属于跨年项目，故2022年仅支付首付款。项目于2023年5月完成初验，预计2023年内完成项目终验和剩余款项支付工作。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 工作成本降低，工作效能的提高。 | 工作成本降低，工作效能的提高。 | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 我市交通部门 | 我市交通部门满意度 | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 93.4