## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津价格监测系统
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 天津市大数据管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 133 |  |  | 本项目于2022年1月完成招标工作，于1月28日与各分包签订了项目合同，并支付首付款，项目正式启动。于6月17日通过初步验收并开始试运行，试运行期5个月。系统试运行与2023年11月17日结束，按照甲乙双方签订的合同和补充协议，“初验合格后启动系统试运行，试运行期满5个月且系统运行正常，由甲方组织专家评审完成项目竣工验收。”于12月9日通过终验并支付项目尾款。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 133 | 133 | 6.89 | 10 | 0.5 | 5.18% | 2022年12月9日完成项目终验，12月15日财务封账，此期间因疫情原因所以部分尾款没有完成支付。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 133 | 133 | 6.89 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目完成量 | =100% | 100% | 14 | 14
|  | 质量指标 | 验收要求 | 满足 | 满足 | 18 | 18
|  | 时效指标 | 完成时间 | 符合 | 符合 | 14 | 14
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | ≤133万元 | 6.89万元 | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 市场价格监测管理水平 | 得到提高 | 提高 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 被服务单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5