## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 退役军人服务保障体系信息化管理平台（一期）-2022年一般债券
主管预算部门 |  | 天津市大数据管理中心 |  | 项目实施单位 | 研发运维七中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开发“退役军人服务保障体系信息化管理平台”软件1套 |  |  | 已完成开发“退役军人服务保障体系信息化管理平台”软件1套，包括1个数据库和7个子系统。项目未完工，截至23年4月底前，已完成项目初步验收进入试运行阶段。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 130 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目初验合格后支出资金，首批资金4月到位后进行招标采购，5月13日完成公开招标,6月10日签订合同，软件开发期为7个月，12月完成系统开发后因新冠疫情大爆发未进行验收。截至2023年4月底，项目初验合格并进行试运行。改进措施：资金全部到位后尽快支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 130 | 130 | 0 | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增软件数量 | =4套 | 4套 | 22 | 22
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | =100% | 0% | 3 | 0 | 2022年4月项目首批资金到位后进行招标采购，5月13日完成公开招标,6月10日签订合同，软件开发期7个月；12月完成软件开发后，因新冠疫情大爆发，未进行验收。已于2023年3月验收合格。
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2022.9月完成 | 2023-03-01 | 3 | 0 | 2022年4月项目首批资金到位后进行招标采购，5月13日完成公开招标,6月10日签订合同，软件开发期7个月；12月完成软件开发后，因新冠疫情大爆发，未进行验收。已于2023年3月验收合格。
|  | 成本指标 | 建设项目购置成本 | ≤130万元 | 130万元 | 22 | 22
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障退役军人服务保障体系业务正常运行 | 顺利进行 | 顺利进行 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 平台使用培训人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 84